## CRT
Estudiantes: | Aymé Escobar, José Imbaquinga, |  |  |  |  | Fecha: 09/06/2024
Ricardo Rivadeneria, Angelo Yanacallo
Profesor: | Ing. Jenny Ruíz |  |  |  |  | Class: 14937
Fecha | Comienzo | Fin | T.Interrup. | Inc. Tiempo | Actividad | Comentarios | C | U
2024-02-23 | 7:00 | 9:00 | 20 | 100 | Tarea 1 | Investigación del proyecto "Detección de Objetos en Tiempo Real con OpenCV" | x | 1
2024-02-26 | 7:00 | 9:00 | 20 | 100 | Tarea 1 | Investigación del proyecto "Detección de Objetos en Tiempo Real con OpenCV" | x | 1
| 19:00 | 20:00 | 10 | 50 | Tarea 2 | Elección del tema de proyecto a realizar | x | 1
2024-02-27 | 18:30 | 20:30 | 10 | 110 | Tarea 3 | Meet para determinar los alcances | x | 1
2024-02-28 | 8:00 | 9:00 | 20 | 40 | Tarea 4 | Definir el IDE de desarrollo (PyCharm) | x | 1
| 21:00 | 22:00 | 10 | 50 | Tarea 5 | Configuración, instalación de paquetes Open CV, Media Pipe, PyAutoGUI en PyCharm | x | 2
2024-02-29 | 19:30 | 20:30 | 20 | 40 | Tarea 6 | Creación del Proyecto | x | 1
| 22:00 | 23:00 | 10 | 50 | Requisito 1 | Captura de Video a Través de la Cámara | x | 1
| 23:00 | 23:30 | 5 | 25 | Pruebas | Pruebas de funcionamiento requisito 1 | x | 1
2024-03-02 | 18:00 | 19:00 | 30 | 30 | Requisitos 2,3 | Detección de la cara en el video capturado, y generación de puntos de referencia faciales | x | 2
| 19:00 | 19:30 | 5 | 25 | Pruebas | Pruebas de funcionamiento requisitos 2,3 | x | 2
| 19:30 | 21:00 | 30 | 60 | Requistos 4,5 | Control del cursor con el movimiento del ojo derecho, realización de clics con el ojo izquierdo | x | 2
| 21:00 | 21:30 | 5 | 25 | Pruebas | Pruebas de funcionamiento requisitos 4,5 | x | 2
| 21:30 | 22:30 | 30 | 30 | Requisito 6 | Generación de Video con Detección y Movimientos del Usuario | x | 1
| 22:30 | 23:00 | 5 | 25 | Pruebas | Pruebas de funcionamiento requisito 6 | x | 1
| 23:00 | 24:00 | 20 | 40 | Requisito 7 | Interfaz de Usuario con Botones Funcionales | x | 1
| 0:00 | 0:40 | 10 | 30 | Pruebas | Pruebas de funcionamiento de todos los requisitos | x | 7
2024-03-03 | 16:00 | 17:00 | 20 | 40 | Requisito 7 | Cambio en el diseño en la interfaz de usuario | x | 1
| 18:00 | 20:00 | 30 | 90 | Tarea 7 | Documentación del proyecto | x | 1
| 20:00 | 21:00 | 30 | 30 | Tarea 8 | Elaboración de diapositivas | x | 1

## Diccionario de Actividades
Diccionario de Actividades
Identificador | Descripcion
Tarea 1 | Investigación del proyecto "Detección de Objetos en Tiempo Real con OpenCV"
Tarea 2 | Elección del tema del proyecto a realizar
Tarea 3 | Meet para determinar los alcances del proyecto "MOVIMIENTO DEL MOUSE POR MEDIO DEL RECONOCIMIENTO DE LAS PUPILAS DE LOS OJOS"
Tarea 4 | Definir el IDE de desarrollo (PyCharm)
Tarea 5 | Configuración, instalación de paquetes Open CV, Media Pipe, PyAutoGUI en PyCharm
Tarea 6 | Creacion del Proyecto "MOVIMIENTO DEL MOUSE POR MEDIO DEL RECONOCIMIENTO DE LAS PUPILAS DE LOS OJOS" en PyCharm
Tarea 7 | Documentación del Proyecto
Tarea 8 | Elaboración de una presentación en diapositivas para la explicación del proyecto
Requisito 1 | El sistema permitirá la captura de video en tiempo real utilizando la cámara web del usuario. La transmisión de video se mostrará en una ventana.
Requisito 2 | El sistema implementará la detección automática de rostros en el video capturado.
Requisito 3 | El sistema generará y superpondrá puntos de referencia (landmarks) sobre la cara detectada en el video. Estos puntos de referencia corresponderán a características faciales específicas, como los ojos, la nariz y la boca.
Requisito 4 | El sistema permitirá el control del cursor del mouse mediante el seguimiento del movimiento del ojo derecho del usuario.
Requisito 5 | El sistema detectará los movimientos del ojo izquierdo del usuario para realizar clics del mouse. Cuando se detecte un parpadeo o un movimiento específico del ojo izquierdo
Requisito 6 | El sistema grabará un video que incluye la detección de la cara, los puntos de referencia faciales y los movimientos del cursor controlados por los ojos del usuario.
Requisito 7 | El sistema contará con una interfaz gráfica de usuario (GUI) que incluirá tres botones (Iniciar Detección, Iniciar Grabación, Salir)